МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА c.Бирагзанг Алагирского района

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

Бирагзанг 2011 г.

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МОУСОШ с.Бирагзанг

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС | февраль 2011 |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | февраль 2011 |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей методических объединений среднего звена школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для начальной школы | Март 2011 |
| 5. | Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы в рамках участия в работе проблемных курсов в РИПКРО , работа районной лаборатории по внедрении ФГОС | в течение 2011уч. г. |
| 6. | Утверждение плана методической работы по введению ФГОС | Март 2011 |

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МОУСОШ №31

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования | до 25. 05.2011 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | до мая 2011 |
| 3. | Создание творческой группы для разработки образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с.Бирагзанг с учетом требований ФГОС. | до 15.04.2011 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | до мая 2011 |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | до июня 2011 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Март 2011 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся | июль 2011 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра | сентябрь 2011 |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | до октября 2011 |
| 9. | Организация коррекционной работы с обучающимися | январь 2012 |
| 10. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого триместра | по отдельному графику |
| 11. |  |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до сентября 2011г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2011 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы | постоянно |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | поэтапно |
| 2. | Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в школе. | до сентября 2011 |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС в школе. | постоянно |
| 4. | Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | по отдельному графику |
| 5. | Участие в работе районной творческой лаборатории | постоянно |
| 6. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | май 2011 |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Оборудование классного кабинета и игровых комнат для первоклассников | до августа 2011 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты | Годы и месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
| - Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению

Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| - Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Зам директора по УВР, руководитель рабочей группы | февраль | 50% | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| - Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Зам. директора по АХР, директор | август | 100% | изучение документации |
| - Проект Образовательной программы школы: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | Зам директора по УВР, директор, члены рабочей группы | июль | 100% | изучение документации, круглые столы, собеседования |
| 4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Зам директора по УВР, директор | июнь | 100% | изучение документации |
| 5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра | Зам директора по УВР, руководитель ШМО | декабрь, март, июнь | 100% | изучение документации, собеседование |
| - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Зам директора по УВР, руководитель ШМО | декабрь | 90% | изучение документации, собеседование |
| 7. Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | Зам директора по УВР, руководитель ШМО | декабрь | 80% | собеседование |
| 8. Организация коррекционной работы с обучающимися | Зам директора по УВР, руководитель ШМО | декабрь | 80% | собеседование |
| 9. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого триместра | Зам директора по УВР, руководитель ШМО | по графику | _ | Тестирование, контрольные работы |
| 10.Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Директор | август | 100% | изучение документации |
| 11.Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | Директор, зам директора по УВР | поэтапно | 15% | собеседование |
| 12.Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в школе. | Директор, зам директора по УВР, руководитель ШМО | постоянно | 60% | собеседование |
| 13.Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Директор | постоянно | 80% | постоянно |